## Sheet1
[멀티잇] AI 엔지니어 취업캠프(Python) 2회차
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 - 이공오공(2050) | 주제 |  |  | 온라인 수강 집중도 감지
구분 | 공정 |  | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일
[7 empty] | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 |  | 3일 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 김건우 | bar: 2023-04-29 to 2023-05-04; 2023-05-20; 2023-06-10
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  | 1일 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 김건우 | bar: 2023-04-29; 2023-05-08; 2023-05-20; 2023-06-10
| 중간보고 및 확인 |  | 5일 | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 김건우 | 2023-04-29: 링; 2023-05-12: 1차; 2023-05-19: 2차; 2023-05-20: 링; 2023-05-26: 3차; 2023-06-02: 4차; 2023-06-09: 5차; 2023-06-10: 링
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 김건우 | bar: 2023-06-16
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 |  | 5일 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 전원 | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28
| 세부 요구사항 정의 |  | 3일 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 전원 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-04
데이터 수집 및 전처리
| 주제 관련 도메인 리서치 |  | 10일 | 2023-05-08 | 2023-05-19 | 전원 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-19
| 수강생 동영상 수집 및 촬영 |  | 10일 | 2023-05-08 | 2023-05-19 | 전원 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-19
화면 구현
| 화면 설계서 작성 |  | 3일 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 여은정, 이종현 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-10
| 웹 개발 환경 구축 |  | 1일 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 여은정, 이종현 | bar: 2023-05-15
| 수강자 정보 입력 화면 개발 |  | 5일 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 여은정, 이종현 | bar: 2023-05-16 to 2023-05-19
| 수강 화면 개발 |  | 5일 | 2023-05-23 | 2023-05-29 | 여은정, 이종현 | bar: 2023-05-23 to 2023-05-29
| 결과 화면 개발(통계 정보 시각화) |  | 8일 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 여은정, 이종현 | bar: 2023-05-30 to 2023-06-05
데이터 베이스 설계 및 구성
| DB 설계 및 구축 |  | 3일 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 여은정, 이종현 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-10
| Table 생성 및 환경 설정 |  | 2일 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 여은정, 이종현 | bar: 2023-05-11 to 2023-05-12
데이터 시각화
| 수강 정보 시각화 |  | 13일 |  |  | 여은정, 이종현
| 실시간 눈감음 감지 보고 시각화 |  | 13일 |  |  | 여은정, 이종현
| 수강 완료 후 통계 정보 시각화 |  | 13일 |  |  | 여은정, 이종현
데이터 모델링
| YOLO 커스텀 트레이닝 |  | 5일 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 강지윤 김가현 | bar: 2023-05-09 to 2023-05-15
| 모델 튜닝 |  | 3일 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 강지윤 김가현 | bar: 2023-05-16 to 2023-05-18
테스트 & 수정사항 반영
| 테스트 & 수정 |  | 6일 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 전원 | bar: 2023-06-07 to 2023-06-09; 2023-06-12 to 2023-06-14
서버구축
| 서버세팅 |  | 3일 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 김건우 | bar: 2023-05-12 to 2023-05-16
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 |  | 4일 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 이종현 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-15
| 프로젝트 PPT 제작 |  | 4일 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 김가현 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-15
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 강지윤 | bar: 2023-06-16